2018年省文化繁荣发展专项资金

项目支出类绩效自评报告

项目名称：2018年省文化繁荣发展专项资金

省级项目主管部门：（公章）广东省广播电视局

填报人姓名：朱泽平

联系电话：020-61292609

填报日期：2019年7月29日

根据粤发[2018]28号中共广东省委、广东省人民政府关于印发《广东省机构改革方案》的通知，广东省新闻出版广电局变更为省广播电视局（以下简称“我局”）。因机构改革,部分专项资金使用职能部门已划转至省委宣传部。因此，本自评报告评价的省文化繁荣发展专项资金不含已划转部门使用的专项资金。

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

根据我局报送的2018年度省级财政专项资金使用总体计划，2018年计划安排资金15020.41万元（其中2018年度有3,000万元4K项目资金由省财政厅直接安排，不列入我局的分配计划），剔除已划转职能的专项资金，2018年实际用于广播电视的专项资金6602万元。

- 项目实施主要内容及实施程序。

1.项目实施主要内容

省广播电视无线覆盖工程运行维护，金额2979万元；省广播电视节目创新创优扶持(2017年广东省广播电视节目创新创优及社会主义核心价值观动画短片扶持)，金额300万元；公益广告扶持，金额200万元；粤港澳台微影视作品文化交流活动，金额10万元；扶持新闻出版广电专项经费，金额3113万元。

2.项目实施程序

一是在2017年9月前，由我局向省财政厅申报项目预算；省财政厅在2017年12月批复预算计划，于2018年4月下达运行维护专项资金。二是我局在省财政厅下达资金后，各职能部门依据项目计划开展相关业务。三是我局在资金支出过程中加强财政资金绩效管理，实行专款专用。四是我局不定期监督检查，并对群众投诉进行处理和通报。

- 项目自评等级和分数

依据省财政厅项目支出绩效评价指标体系和评分标准，我局2018年省级财政资金绩效自评结果为94.29分，绩效等级为“优”。

现从投入、过程、产出和效益等方面，对绩效进行评价如下。自评具体情况详见附表1：项目支出类绩效自评指标体系。

1.投入绩效分析

本指标主要从论证决策、目标设置和保障措施方面进行指标考核，总分20分，自评综合得分17.66分。

省文化繁荣发展专项资金的论证决策、目标设置和保障措施方面基本合理规范。我局承担的“省广播电视无线覆盖工程运行维护”项目是根据国家工作部署和项目属性，有设置产出目标；“扶持新闻出版广电专项经费”这1项目由于项目本身的特征，项目的绩效目标多以定性指标为主，部分项目对绩效表现未设置具体细化和量化的绩效目标，如事业性发展支出600万元，支出内容相对笼统，未设定绩效目标，无衡量性的绩效指标，扣2分；省广播电视无线覆盖工程运行维护在资金分配时，按功率大小进行分配，未考虑实际维修工作量等情况，扣1分。按照专项资金包含内容所占权重综合扣分2.34分。

2.过程绩效分析

本指标主要从资金管理、事项管理方面进行指标考核。总分20分，自评综合得分18.17分。

我局制定有财务管理制度、专项资金管理制度，资金管理比较规范，费用支付标准明确，支付基本符合有关制度规定。但存在部分专项调研经费、专项会议经费、差旅费未完成审批程序，以及2018年第四季度电费在2019年4月份完成支付的情况，省广播电视无线覆盖工程运行维护部分资金使用单位未单独设置科目进行资金核算，扣除4分。按照专项资金包含内容所占权重综合扣分1.83分。

3.产出和效益

本指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性方面进行指标考核，总分60分，其中产出指标30分，效益指标30分。自评综合得分58.46分。

本项目属于公共文化服务项目，主要体现为社会效益，经济效益不明显。我局在开展过程中，资金预算控制严格，实际支出未超过预算计划，成本控制合理。针对意识形态管理工作的特点，在财政资金的大力支持下，我局能够紧紧围绕国家的大政方针，有效地推进意识形态管理、精品创作、文化惠民、产业发展等工作，顺利完成当年的各项计划和任务。但部分专项资金的产出效果需要进一步提高，如省广播电视无线覆盖工程运行维护资金，根据我们调查情况，个别台站因电力、信号源问题影响开播，5套标清电视和2套调频广播开播率为98％，有个别投诉情况（深圳有1个由于地形的盲区投诉，韶关除高山地区未能覆盖，基本无投诉，英德有2个投诉，已解决）。在我局网站上的满意度调查中，整体满意度93.33%。因此，按照专项资金包含内容所占权重综合扣分1.54分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程项目运行维护经费投入后，保证广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程各相关发射台24小时不间断正常运行及发挥覆盖服务作用，为全省大部分地区的人民群众免费提供5套标清数字电视节目和2套调频广播节目的公共服务；通过收看收听更多的节目，广大农民可以大大拓展视野，及时准确地了解政策、技术、农产品价格等方面的信息，为广东省农村经济社会的加快发展、率先发展、协调发展和建设社会主义新农村提供可靠保障，较好地影响、提高居民的生活水平和生活质量。

- 广东广播电视公益广告扶持资金直接扶持省内广播电视公益广告项目35个，获得国家扶持项目数量达到11个，排名继续占据全国各省第一。大幅提升机构创作、播出公益广告积极性，促进全省广播电视系统制作公益广告数量2.4万条，在全国各省中排名第二；促进省内广播电视公益广告总播出总时长达到580万分钟，公益广告平均播出时长占到商业广告的27%，为国家规定标准9倍，排名全国前列。该项目带动省内播出机构形成公益广告制作团队和氛围，根据《省新闻出版广电局关于设立广东省广播电视公益广告专项扶持项目的通知》（粤新广媒〔2015〕69号），项目每年度一次，形成可持续机制，2019年初又根据该项目与广东省广播影视奖合并的契机，修订了《广东省广播电视公益广告扶持项目评审办法》，在总结往届经验的基础上，调整完善，使之更贴合我省广播电视公益广告事业发展的实际。该项目连续举办5届，与广东省广播影视奖合并后，项目更有号召力，流程也更加规范，具有较高稳定性，形成可持续发展机制。

- 扶持新闻出版广电专项经费和省广播电视节目创新创优扶持等项目资金的投入，从支出方向来看，这部分资金符合统筹使用方向；从支出规范来看，这部分资金严格按照省新闻出版广电局有关经费支出审批程序办理；从支出效果来看，该资金的支出，对省新闻出版广电局（版权局）履行主要职责、高质量完成2018年度工作计划、有效推动全省新闻出版广电（版权）事业发展起到了重要的作用。

（二）存在问题

1.部分资金预算细化不够，资金投向不明确；部分项目受客观因素影响，资金执行进度缓慢。

2.绩效目标设置不科学。在申报预算绩效时，部分项目支出虽然有设置绩效目标，但设置的比较笼统，不够清晰，或者设置依据不足。

3.专项资金监管力度不到位。部分专项资金由省财厅直接下达到资金使用单位所在地市的财政部门，但未及时划拨到资金实际使用单位，导致专项资金未及时到位，影响资金支出效率。

三、改进意见

（一）加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性。根据预算指标对应的所属业务处室和专项项目，要求各业务处室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际的工作进度，编制项目支出预算明细。

（二）结合年度工作计划和任务，制定清晰的专项资金目标。量化绩效目标和绩效指标，树立绩效导向的管理理念。

（三）开展绩效评价，强化监督检查。对分配给各地市实施的项目资金进行跟踪评估，开展必要检查和抽查，确保项目按照合同进展或资金拨付的要求实施。

四、其他需要说明的情况

无。