省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：省新闻出版广电局（版权局）事业发展性支出

省级项目主管部门：广东省广播电视局

填报人姓名：朱泽平

联系电话：61292609

填报日期：2019年7月29日

省新闻出版广电局（版权局）事业发展性支出

项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况

根据《关于呈报文化繁荣发展专项资金（健全现代文化产业体系和市场体系用途及国家电影事业发展专项资金省级分成用途）使用总体计划的请示》（粤新广联【2018】1号）和《关于下达2018年省文化繁荣发展专项资金（健全现代文化产业体系和市场体系用途，第一批）的通知》（粤财教〔2018〕52号），省财政厅于2018年3月29日下达了“省新闻出版广电局（版权局）事业发展性支出”600万元，该资金主要统筹用于意识形态综合监管、版权保护和版权创新发展、视听节目监管等方向。

（二）项目实施主要内容及实施程序

截至2019年3月31日，该专项资金共支出5,694,954.88元，还有305,045.12元未支出，支出进度为94.92%（至2019年4月已支出完毕）。该资金的支出严格按照省新闻出版广电局的经费支出审批程序办理，具体支出方向如下：

- 全省广播电视前端监测网租用光纤传输通路120万元。

- 全省广播电视监测系统电费支出79.45万元。

- 新闻出版广电机房搬迁、网络设备运行维护、平台专线费用等119.46万元。

- 视听节目评议聘请专家费用、全省质量检查专项工作经费、全国技能大赛广东选拔赛费用等75.17万元。

- 其他（包括：专项调研经费、专项会议经费、差旅费等）175.42万元。

- 项目自评等级和分数

自评等级：优； 自评分数：96.5（自评得分详见评分表1：项目支出类绩效自评指标体系）

1.投入绩效分析

投入绩效总分值20分，自评20分。

（1）项目立项

根据《关于呈报文化繁荣发展专项资金（健全现代文化产业体系和市场体系用途及国家电影事业发展专项资金省级分成用途）使用总体计划的请示》（粤新广联【2018】1号）、《关于印发广东省新闻出版广电局职责内设机构和人员编制规定的通知》（三定  粤府办[2013]41号）文件、《关于批复2018年省级部门预算的通知》（粤财预〔2018〕26号）文件，项目资金统筹用于意识形态综合监管、版权保护和版权创新发展、视听节目监管等方向资金。

该项目预期总体目标为针对意识形态管理工作的重点性和特殊性，在省财政资金的大力支持下，省新闻出版广电局（版权局）履行主要职责，高质量完成2018年度各项工作计划、有效推动全省新闻出版广电（版权）事业发展。该项目预期阶段性目标为1、省新闻出版广电局（版权局）履行主要职责；目标2、省新闻出版广电局（版权局）完成2018年度工作计划；目标3、推动全省新闻出版广电（版权）事业发展。

该项目资金预算设立符合相关规定，项目资金使用目标明确、合理可行。

- 资金落实

该项目资金省财政下达600万元，资金到位率100%，资金及时到位。

- 过程绩效分析

- 过程绩效总分值20分，自评19.5分。

- 资金管理

本项目资金支出率约94.92%，主要原因是：部分专项调研经费、专项会议经费、差旅费未完成审批程序，以及2018年第四季度电费在2019年4月份完成支付。因此此处扣除0.5分。

项目支出均符合财政资金使用管理规定，按照财务资金管理制度执行，项目支出按规定设立专帐核算。

- 事项管理

项目资金支出审批程序均规范合理，严格执行财务资金相关管理制度规定，资金使用内容明确。

- 产出绩效分析

产出绩效总分值30分，自评29分。

- （1）经济性

本项目资金预算控制严格，实际支出未超过预算计划，成本控制合理。

- 效率性

本项目资金统筹用于意识形态综合监管、版权保护和版权创新发展、视听节目监管等方向。主要完成的工作：一是2018年局通过组织参加第七届中国国际版权博览会、组织参加2018年刊博会、组织参加新高清·新影视4K超高清影视动漫产业展等，如期完成了2018年“走出去”展影工作；二是组织参加第二十八届全国图书交易博览会、组织2018年中国（广州）国际纪录片节，顺利完成了2018年重大宣传任务；三是完成省新闻出版广电局的审读审看及评选工作。由于项目完成进度是94.92%，资金使用未按时完成整体的经费总支出，因此此处扣除1分。

- 效益绩效分析

效益绩效总分值30分，自评28分。

- （1）效果性

本项目资金支出的方向是多方面的，包括：用于意识形态综合监管、版权保护和版权创新发展、视听节目监管等方向。在省财政资金的大力支持下，省新闻出版广电局（版权局）履行主要职责，高质量完成2018年度各项工作计划、有效推动全省新闻出版广电（版权）事业发展。由于未设置指标名称和分数权重，因此此处扣除2分。

- 公平性（满意度）

经核省新闻出版广电局（版权局）未收到服务对象不满意的反映。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

省财政安排“省新闻出版广电局（版权局）事业发展性支出”，主要统筹用于意识形态综合监管、版权保护和版权创新发展、视听节目监管等方向。从支出方向来看，该资金符合统筹使用方向；从支出规范来看，该资金严格按照省新闻出版广电局有关经费支出审批程序办理；从支出效果来看，该资金的支出，对省新闻出版广电局（版权局）履行主要职责、高质量完成2018年度工作计划、有效推动全省新闻出版广电（版权）事业发展起到了重要的作用。

（二）存在问题。

该专项资金主要用于用于意识形态综合监管、版权保护和版权创新发展、视听节目监管等方向，按要求应转列部门预算支出，但在2018年预算控制数下达时却未能列入部门预算控制数，无法编制预算，导致要在下达省级财政专项资金时予以追加。

三、改进意见（计划）

- 建议在编制2020年度部门预算时，纳入部门专项经费管理，并列入当年的部门预算予以安排。

四、其他需要说明的情况

- 无